Структура программы

1. Паспорт программы.

2. Информационная справка.

3. Содержание проблем  и обоснование целей, задач, направлений развития образовательного учреждения.

4.  План действий по реализации программы.

5.Организация контроля за выполнением программы.

I. Паспорт Программы развития школы

| Полное наименование Программы | Программа развития МКОУ «Пристанинская основная общеобразовательная школа» Артинского района Свердловской области села Пристань |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчики Программы | Директор школы Малиновская Л.С., зам. директора по УВР: Иванкова И.А., Егорова О.И., педагог- организатор Туканова Е.Н. |  |
| Основания для разработки Программы | - Конвенция о правах ребенка. - Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07. 1992г. №3266-1 (с последующими изменениями). - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». - Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы. - Устав образовательного учреждения. |  |
| Цель Программы | Создание комплекса условий для формирования мотивации к обучению, как необходимое условие для успешной социализации обучающихся, через внедрение образовательных стандартов 2-го поколения. |  |
| Задачи Программы | - создать условия для перехода МКОУ на образовательные стандарты 2-го поколения с 01 сентября 2011 года; - создать условия, способствующие сохранению здоровья всех участников образовательного процесса и воспитание культуры ЗОЖ; - совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности; - активно использовать современные образовательные технологии, совершенствовать профессиональную компетентность педагогов; - улучшить материально-техническую оснащенность образовательного процесса; - создание адекватной системы управления и культуры, которая способна обеспечить эффективность, динамичность, адаптивность педагогической системы; |  |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |  |
| Этапы реализации Программы | - 2011 гг. — анализ условий для реализации основных направлений программы. - 2012 – 2013 – основной. Реализация ведущих направлений программы. - 2013 – 2014 - анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития. - 2014-2015 гг. — обобщающий. |  |
| Финансовое обеспечение Программы | Бюджет школы в рамках текущего финансирования. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Переход учреждения в статус казенного. - Реализация требований ФГОС НОО. - Сокращение числа учащихся, остающихся на повторное обучение. - Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований. - Введение карты индивидуального сопровождения ребенка - Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 100%. - Снижение заболеваемости; увеличение числа детей, успешно сдающих нормы ГТО. - Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу. - Увеличение числа педагогов имеющих высшее образование, I квалификационную категорию. 10. Обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин, соответствие материально-технической базы и информационно-образовательной среды ОУ федеральным государственным требованиям. 11. Расширение роли Совета школы во всех сферах деятельности МКОУ «Пристанинская основная общеобразовательная школа». 12. Предъявление результатов деятельности педагогического коллектива для общественности. |  |
| Контроль исполнения Программы | Субъекты контроля: администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. Предъявление результатов для общественности педагогическим коллективом на Совете школы, родительских собраниях, на информационном сайте школы. |  |
| Принятие и утверждение программы | Решение педагогического совета ОУ протокол № ______ |  |

- Информационная справка

- Общие сведения об образовательном учреждении

  - Полное наименование ОУ: МОУ «Пристанинская основная общеобразовательная школа»

  - Местонахождение: Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, д.5

  - Устав принят на общем собрании трудового коллектива, протокол №9 от 20 июня 2011года;  утверждён приказом Управления образования № 160 от 13 июля 2011года.

  - Учредитель: Управление образования Артинского городского округа

  - Организационно-правовая форма: оперативное управление.

  - Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе (серия 66 № 006213126, 13 мая 1999г., ИНН 6636005453).

  - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 66 № 005915086 от 09 ноября 2010г, выдано Федеральной налоговой службой, ОГРН 1026602055150).

  - Свидетельство о праве на имущество (серия 66 АВ № 443708 от 08 декабря 2006г, выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).

  - Свидетельство о праве на земельный участок (серия 66АД номер 831799 от 21 апреля 2011г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

  - Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия А № 216762 от 11 апреля 2007г, срок действия 5 лет, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области). Перечень реализуемых образовательных программ: программы начального общего образования, программы основного общего образования.

  - Свидетельство о государственной аккредитации (серия АА № 176451 от 18 мая 2007г, срок действия 5 лет, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области). В соответствии с установленным статусом ОУ реализует образовательные программы начального общего образования и основного общего образования.

Режим работы школы:

Продолжительность учебной недели:

1 класс – 5 дней;   2-9 класс – 6 дней.

Продолжительность уроков:

1 класс – 35 минут;  2-9 класс – 40 минут.

Длительность перемен: 10-15 минут

Первый урок начинается в 8.00, в течение дня предусмотрена динамическая пауза с 12.15 до 12.35                                                                                                     Продолжительность учебного года:                                                                                                         34 недели для учащихся 2-9 классов                                                                                                           33 недели для учащихся 1 класса.                                                                                 Продолжительность каникул: 30 календарных дней                                                    Продолжительность учебных четвертей и каникул:

1 четверть   продолжительность 8 недель

Каникулы:  продолжительность  7 дней

2 четверть  продолжительность  8 недель

Каникулы:   продолжительность 13 дней

3 четверть  продолжительность 10 недель

Каникулы:  продолжительность  10 дней

4 четверть  продолжительность 8 недель (для учащихся 2-8кл.)

Каникулы:   продолжительность 92 дня.

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: продолжительность 7 дней.

Продолжительность учебного года: для учащихся 1 класса – 33 недели, для учащихся 2-9 класса 34 недели (1 неделя в 9 кл. отводится для итоговой аттестации).

2.   Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на  01.09.2011г.

|  | Начальное общее образование | Основное общее образование | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество классов | 4 | 4 | 8 |
| Общее количество обучающихся (чел) | 32 | 31 | 63 |
| Получают дополнительные образовательные услуги, в том числе посредством других учреждений дополнительного образования | 32 32 | 25 25 | 57 57 |

2.1. Сведения об учащихся

2.1.1. Динамика численности учащихся:

По ступеням.

|  | 2008-2009 учебный год | 2009-2010 учебный год | 2010-2011 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная школа | 27 | 23 | 26 |
| Основная школа | 43 | 53 | 38 |
| По школе | 70 | 76 | 64 |

По классам.

|  | 2008-2009 учебный год | 2009-2010 учебный год | 2010-2011 учебный год | 2011-2012 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1кл. | 6 | 11 | 10 | 8 |
| 2кл. | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 3кл. | 5 | 1 | 9 | 8 |
| 4кл. | 14 | 3 | - | 8 |
| 5кл. | 5 | 13 | 2 | - |
| 6кл. | 13 | 5 | 13 | 2 |
| 7кл. | 9 | 13 | 5 | 12 |
| 8кл. | 16 | 8 | 12 | 5 |
| 9кл. | - | 14 | 7 | 12 |

За последние три года в целом по школе численность учащихся снизилась на 10%. Но хочется отметить и тот факт, что количество учащихся начальной школы в 2010-2011 уч. году стало таким же, как в 2008 и в 2011-2012 уч. увеличилось.

2.1.2. По полу преобладают мальчики.

По национальности  - русские.

Средняя наполняемость классов 1 ступени -  8 человек.

Средняя наполняемость  классов 2 ступени -  8 человек.

2.1.3. Классы-комплекты:

По ступеням.

| Учебный год | Начальная школа | Основная школа | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 3 | 4 | 7 |
| 2009-2010 | 3 | 5 | 8 |
| 2010-2011 | 3 | 5 | 8 |
| 2011-2012 | 4 | 4 | 8 |

2.1.4. Сменность занятий:

Школа занимается в двухсменном режиме.

Начало занятий первой смены в 8.05; окончание занятий в 13.15.

Начало занятий второй смены основная школа – 11.35; окончание занятий 17.35; начальная школа – 12.35; окончание занятий 16.45.

Учащиеся 1 класса занимаются только в первую смену.

2.1.5. Движение учащихся:

| Учебный год | На начало уч. года | Прибывших в ОУ | Выбывших в другие ОУ | На конец уч. года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 70 | 2 | 2 | 70 |
| 2009-2010 | 73 | 5 | 2 | 76 |
| 2010-2011 | 66 | - | 2 | 64 |

- Сведения о составе и квалификации административных и педагогических кадров по состоянию на  01.09.2011г.

  - Сведения об администрации

| Должность | ФИО | Квалификационная категория по административной должности |
| --- | --- | --- |
| Директор | Малиновская Любовь Степановна | 1 |
| Заместитель директора | Егорова Ольга Ивановна | - |

  - Сведения о педагогических работниках по состоянию на  01.09.2011г.

| Показатель |  |  | Количество | % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего педагогических работников |  |  | 18 | 58 |
| Укомплектованность штата педагогических работников |  |  |  | 100 |
| - Из них внешних совместителей |  |  | 3 | 17 |
| Образовательный уровень пед. работников | Высшее образование |  | 9 | 50 |
|  | Среднее проф. образование |  | 9 | 50 |
|  | Второе высшее образование |  | 1 | 6 |
| Повышение квалификации (прохождение курсов, без учёта совместителей) |  |  | 6 | 40 |
| Квалификационная категория (без учёта совместителей) |  | Высшая | 0 | 0 |
|  |  | Первая | 4 | 27 |
|  |  | Вторая | 10 | 67 |
|  |  | Без категории | 1 | 6 |
| Имеют учёную степень |  |  | - | - |
| Имеют звание «Заслуженный учитель» |  |  | - | - |
| Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания (без учёта совместителей) |  |  | - | - |

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, согласно Уставу школы. Формами самоуправления являются:   Совет школы, педагогический совет Школы, общее собрание трудового коллектива Школы. Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный учредителем.

III. Содержание проблем  и обоснование целей, задач, направлений развития образовательного учреждения.

МКОУ «Пристанинская ООШ» находится в селе Пристань Артинского района Свердловской области. В селе в настоящее время  нет никакого сельскохозяйственного предприятия. Основные социально-значимые объекты – школа, детский сад, СДК, сельская библиотека, ФАП, почта и магазины. Центром образования и культурного развития детей является школа. Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,  главная задача современной школы заключается в том, чтобы дать ученикам прочные знания, привить им навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь, обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося.

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли бы самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации и решать их. Для достижения поставленной цели центральное место в школе должны занимают профессиональные педагогические компетентности учителя,  соответствующие современным и перспективным задачам, стоящим перед школой.

В  школе был проведен самоанализ готовности образовательного учреждения к переходу на новые ФГОС,  в результате чего были выявлены следующие проблемы:

1.  Низкий социальный уровень  семей. Увеличение  количества детей с ОВЗ и детей инвалидов.

2. Отсутствие на территории села производственного предприятия, которое могло бы материально поддерживать школу. Также отсутствие рабочих мест ведет к тому, что многие родители работают в других населенных пунктах, поэтому отсутствует надлежащий контроль  за детьми со стороны родителей.

3.  Недостаточный уровень готовности учителей начальных классов выстраивать образовательный процесс по требованиям и результатам НОО  в соответствии с ФГОС.

4. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов и родителей по вопросам выявления и сопровождения одарённости детей.

5. Недостаточный уровень ответственности отдельных родителей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

6.  Несоответствующее современным требованиям СанПиН здание школы, устаревшая материально-техническая база образовательного процесса, недостаточное финансирование.

Цель программы:

создание комплекса условий для  формирования мотивации к обучению, как необходимое условие для успешной социализации обучающихся через внедрение образовательных стандартов 2-го поколения.

Для успешной реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- Создать условия для перехода МКОУ на образовательные стандарты 2-го поколения с 01 сентября 2011 года.

- Создать условия, способствующие сохранению здоровья всех участников образовательного процесса и воспитание культуры ЗОЖ.

- Совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности.

- Активно использовать   современные образовательные технологии, совершенствовать профессиональную компетентность педагогов.

- Улучшить материально-техническую оснащенность образовательного процесса;

- Создание адекватной системы управления и культуры, которая способна обеспечить эффективность, динамичность, адаптивность педагогической системы.

Реализация поставленных задач будет осуществляться по направлениям:

1.Обновление образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Приведение нормативно-правовых, программно-методических документов в соответствие с ФГОС.  Ориентация образовательного процесса на достижение новых результатов образования.

2.Система поддержки талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления и сопровождения особо одаренных ребят: требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся. Необходимо выстроить систему методического сопровождения педагогов и родителей.

3.Развитие учительского потенциала. Система моральных и материальных стимулов поддержки учителей, постоянное повышение их квалификации, привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей.

4.Современная школьная инфраструктура. Поэтапное обновление материальной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. Развитие взаимодействия ОУ с сельским домом культуры, ДЮСШ, ФАП, школой искусств, Воскресной школой, центром детского творчества, СРЦ для несовершеннолетних «Полянка».

5.Здоровье школьников. К каждому ученику - индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в образовательном процессе. Создание системы мотивации обучающихся на здоровый образ жизни. Совершенствование системы просветительской  работы  родителей по формированию здорового образа жизни.

- План реализации основных направлений на период  2011-2015 гг.

| № | Направление работы |  | Сроки проведения | Исполнители | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обновление образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |
| 1.1.Создание нормативно-правовых, кадровых, программно-методических условий введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение и внедрение в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО в соответствии с планом методической работы ОУ | 2011-2015 |  | Администрация школы | Основная общеобразовательная программа начального общего образования и основного общего образования |
| 2. | Внесение изменений в локальные акты в соответствии с новой редакцией Закона «Об образовании» | 2012 |  | Галкина Т. Г. Администрация школы | Замена локальных актов |
| 3. | Введение федерального государствен ного образовательного стандарта: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Введение ФГОС основного общего образования 5 класс | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. |  | Администрация школы | Реализация образовательных программ на основании ФГОС общего образования |
| 4. | Создание банка рабочих программ учебных предметов и курсов, учебно-методических комплектов с учётом возрастных особенностей учащихся для реализации ФГОС | 2011-2015 |  | Зам. директора по УВР | Банк рабочих программ по предметам на основе ФГОС (1-4кл.) |
| 5. | Разработка школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС начального и основного общего образования. | 2011-2015 |  | Администрация школы | Школьная система мониторинга |
| 6. | Внедрение учебных программ и УМК начальной школы по новым образовательным стандартам | 2011-2012 (1кл.) 2012-2013 (2кл.) 2013-2014 (3кл.) 2014-2015 (4 кл.) |  |  | Обучение учащихся по новым образовательным стандартам |
| 7. | Разработка Основной общеобразовательной программы основного общего образования | 2013-2015 |  | Администрация школы, учителя предметники | Основная общеобразовательная программа основного общего образования |
| 8. | Разработка Программы развития школы на 2011-2015 гг. Внесение изменений в образовательную программу школы на 2011-2015 гг. | 2011 2011 (2-4 классы 5-9 классы) |  | Администрация школы, педагоги | Программа развития школы Образовательная программа школы |
| 1.2. Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Информирование родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Постоянное обновление информации о ходе внедрения ФГОС для родителей на стендах школы и на сайте школы, родительские собрания |  | 2011-2015 | Администрация школы, оператор сайта, классные руководители | Своевременная информированность родителей, помощь родителям в вопросах обучения, воспитания, развития творческих способностей ребёнка. Увеличение степени участия родителей в жизни школы |
| 2. | Вечер вопросов и ответов с участием администрации, педагогов и родителей «Первые итоги реализации ФГОС в 1 классе» |  | 2012-2013 | Администрация школы, педагоги | Своевременная информированность родителей, помощь родителям в вопросах обучения, воспитания, развития творческих способностей ребёнка. |
| 3. | Консульти - рование родителей |  | 2011-2015 (по индивидуальному обращению) | Администрация, учителя- предметники, классные руководители |  |
| 1.2.2.Просветительская деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Знакомство с Законом РФ «Об образовании», Уставом МКОУ «Пристанинская ООШ», ФГОС |  | Ежегодно для вновь поступающих | Администрация школы, классные руководители | Своевременная информированность родителей, помощь родителям в вопросах обучения, воспитания, развития творческих способностей ребёнка. Увеличение степени участия родителей в жизни школы |
| 2. | Знакомство родителей с новыми локальными актами школы |  | Ежегодно | Администрация школы |  |
| 3. | Знакомство родителей с программой Развития школы и образовательной программой |  | Ежегодно для вновь поступающих | Администрация школы |  |
| 4. | Знакомство родителей с Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  | Ежегодно | Администрация школы, ПДН |  |
| 5. | Проведение тематических родительских собраний: «Особенности обучения по новому ФГОС», «Удовлетворен-ность обучением в школе» |  | Ежегодно (для родителей первоклассников) 2015г. | Администрация, классный руководитель |  |
| 1.3. Совместная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирование воспитательной работы в классах с привлечением членов родительского комитета, Совета школы |  | Ежегодно | Классные руководители |  |
| 2. | Привлечение Совета школы и родительской общественности к участию в жизни школы |  | Ежегодно | Администрация школы, педагог-организатор, классные руководители |  |
| II. Система поддержки талантливых детей. |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание нормативно-правовой базы | 2011-2012 |  | Администрация школы | Положение, подпрограмма работы с талантливыми детьми |
| 2. | Проведение тематических семинаров для педагогов ОУ по вопросам выявления и сопровождения одарённых детей | В соответствии с годовым планом |  | Администрация школы, педагог-организатор, библиотекарь | Создание банка методических материалов по вопросам выявления и сопровождения одарённых детей |
| 3. | Создание системы диагностики развития одарённости детей в процессе реализации подпрограммы | 2011-2012 |  | Администрация школы, педагоги | Банк диагностических материалов по выявлению одарённости детей |
| 4. | Создание творческих групп учителей для разработки интегриро- ванных заданий: для проведения предметных недель, олимпиад, конкурсов; индивидуальных программ сопровождения одаренных детей и другое. | 2012-2013 |  | Педагоги | Банк заданий для проведения интеллектуальных мероприятий |
| 5. | Изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов одарённых детей | 2012-2013 |  | Педагоги, классные руководители | Банк данных, включающий сведения о детях разных типов одарённости и талантливости |
| 6. | Отработка отдельных форм и методов с одарёнными детьми | 2012-2014 |  | Педагоги | Использование педагогических технологий для индивидуальной, групповой работы с одарёнными детьми |
| 7. | Создание системы взаимосвязи творческих групп педагогов школы, дошкольного учреждения, учреждений дополнительного образования | 2012-2015 |  | Педагоги школы, педагоги дополнительного образования | Взаимодействие всех участников образовательного процесса |
| 8. | Работа с одарёнными детьми в школе, проведение интеллекту- альных, творческих мероприятий и участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня | 2012-2015 |  | Педагог- организатор, родители, классные руководители, педагоги | Вовлечение в мероприятия и проекты ежегодно до 60% учащихся Портфолио учащихся |
| 9. | Отбор и отслеживание динамики интеллекту- альных и творческих показателей каждого ребенка | 2012-2015 |  | Педагоги, классные руководители и родители | Портфолио учащихся Индивидуальная карта развития |
| 10. | Создание информационной базы по проблемам одарённости детей | 2011-2015 |  | Педагог – организатор | Пополнение банка образовательных программ, методических разработок, диагностических методик |
| 11. | Распространение позитивного опыта отдельных педагогов с одаренными детьми (на сайте школы, участие в мастер-классах) | 2011-2015 |  | Администрация школы, педагог-организатор, педагоги | Представление опыта работы на ШМО, РМО, на родительских собраниях и информации на сайте |
| 12. | Целенаправленная работа с родителями по проблемам детской одарённости, способам её поддержки и развития, проведение тематических родительских собраний. | Ежегодно |  | Педагог – организатор, классные руководители, родители | Своевременная информированность родителей, помощь родителям в вопросах обучения, воспитания, развития творческих способностей ребёнка |
| III. Развитие учительского потенциала |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня квалификации педагогов через аттестацию и курсы повышения квалификации и переподготовки кадров |  | 2011-2015г. | Администрация школы, педагоги | Увеличение числа педагогов, имеюших высшее образование и I квалификационную категорию; прохождение каждым учителем не менее чем 1 раз в 5 лет курсов повышения квалификации |
| 2. | Совершенствование системы методического сопровождения педагогических кадров по реализации системно-деятельностного подхода |  | 2011- 2015 | ШМО | Создание методической копилки ШМО |
| 3. | Распространение педагогического опыта через подготовку школьных сборников ППО, размещение сайте и другое. |  | 2011-2015г | Зам. директора по УВР, педагоги | Ежегодное участие в педагогических конкурсах, создание банка методической продукции |
| 4. | Мониторинг укомплектованности школы педагогическими кадрами; уровень квалификации педагогов |  | 2011-2015 | Администрация школы | Увеличение числа педагогических работников, имеющих 1квалификационную категорию |
| 5. | Работа с ГОУ СПО «Красноуфим ский педагогический колледж» по привлечению в школу молодых специалистов |  | 2011- 2015 | Администрация школы | Привлечение молодых специалистов |
| 6. | Стимулирование педагогических работников на основе принятого Положения «О стимулировании» |  | 2011-2015 | Комиссия по стимулированию | Повышение качества образовательных услуг, повышение заинтересованности педагогов учреждения в результатах своего труда |
| IV. Современная школьная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1. | Уменьшение потребления электроэнергии |  | 2011-2015 | Сыропятов А.И. | Создание плана работы школы по энергосбережению Уменьшение потребления электроэнергии за счет установки энергосберегающего оборудования |
| 2. | Деятельность Совета школы, обеспечивающего заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой |  | 2011-2015 | Администрация школы | Расширение роли Совета школы во всех сферах деятельности ОУ. |
| 3. | Обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного процесса (пропускной режим, соблюдение норм пожарной, дорожной, антитеррористической безопасности, норм СанПиНа, назначение уполномоченного по охране труда) |  | 2011-2015 | Администрация школы | Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса |
| 4. | Разработка и реализация плана работы ОУ по поэтапному обновлению материально-технической базы |  | 2011- 2015 | Администрация школы | Усовершенствование материальной базы ОУ |
| 5. | Своевременное проведение текущего и капитального ремонтов |  | Ежегодно | Директор Завхоз родители | Подготовка ОУ к новому учебному году |
| V. Здоровье школьников |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг физического развития школьников |  | Ежегодно | Фельдшер ФАПа, учитель физкультуры | Наличие данных по физическому здоровью школьников |
| 2. | Организация отдыха, оздоровления, занятости учащихся |  | Ежегодно | Администрация школы, педагог-организатор | Занятость детей в каникулярный период |
| 3. | Реализация плана спортивно-оздоровительной работы с субъектами ОП |  | 2011-2015г. | Администрация школы, учитель физкультуры, педагоги, ДЮСШ, родители | Вовлечённость всех участников образовательного процесса в спортивно-оздоровительные мероприятия |
| 4. | Мониторинг организации школьного питания |  | Ежегодно | Администрация школы | 100% охват горячим питанием |
| 5. | Проведение методических дней, недель по внедрению здоровьесберегающей технологии |  | 2011-2015 | Администрация школы | Использование педагогами здоровьесберегающих технологий |
| 6. | Реализация плана «Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов» |  | 2011-2015 | Администрация школы | Создание комфортной среды в ОУ |
| 7. | Информирован- ние участников образовательного процесса по вопросам формирования здорового образа жизни |  | 2011-2015 | Оператор сайта, классные руководители | Размещение материалов на сайте, ведение странички |
| 8. | Организация просветительской деятельности с родителями по формированию здорового образа жизни |  | В соответствии с планом | Преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физкультуры, работники ФАП, педагог - оранизатор | Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса и воспитание культуры ЗОЖ. |

Ожидаемый  результат:

- Переход учреждения в статус казенного.

- Реализация требований ФГОС НОО.

- Сокращение числа учащихся, остающихся на повторное обучение.

- Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований.

- Введение карты индивидуального сопровождения ребенка

- Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования  до 100%.

- Снижение заболеваемости; увеличение числа детей, успешно сдающих нормы ГТО.

- Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу.

- Увеличение числа педагогов имеющих высшее образование, I квалификационную категорию.

10. Обеспечение электронными образовательными ресурсами  всех учебных дисциплин, соответствие материально-технической базы и информационно-образовательной среды ОУ федеральным государственным требованиям.

11.   Расширение роли  Совета школы во всех сферах деятельности МКОУ «Пристанинская основная общеобразовательная школа».

12. Предъявление результатов деятельности педагогического коллектива для  общественности.

V. Организация контроля за выполнением программы.

Программа рассчитана на сроки с 2011 по 2015 годы. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с годовым планом. Результаты отражаются в анализе учебно-воспитательного плана за год и рассматриваются на педагогическом совете, Совете школы. По результатам анализа проводится корректировка  и планирование дальнейшей работы по реализации программы Развития.

Промежуточный контроль и анализ хода реализации программы достигнутых результатов планируется провести  в 2013 году. Предполагается:

- сравнительный анализ и обобщение результатов по направлениям;

- мониторинг личных достижений учащихся;

- анализ профессиональной деятельности педагогов;

- определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения и разработка перспективного плана - программы дальнейшей работы.

Результаты обсуждаются один раз в учебном году на педагогическом совете.

- 2011 гг. — анализ условий для реализации основных направлений программы.

- 2012 – 2013 – основной. Реализация ведущих направлений программы.

- 2013 – 2014 - анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития.

- 2014-2015 гг. — обобщающий.